Дорожная карта

Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

Ключевые моменты карты

Цель проекта: сократить время коммуникации с клиентом курорта Манжерок при заведении заявки на трансфер/такси и исключить ошибки расчёта и потерю маржи.

Ожидаемый эффект: ускорение оформления заявок, исключение ручных ошибок и защита маржи.

Основной функционал: справочник избранных маршрутов, CRUD API, UI управления, виджеты в WEB и МП, автозаполнение заявок, фиксация стоимости, контроль расхождений план/факт, интеграция с TariffService и ExecutorService, расширенная отчётность.

Сводная таблица

| № | Этап | Ключевой результат | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Анализ и проектирование | Утверждённые модели данных, API-контракты, схемы интеграций, план миграций, согласованные роли и бизнес-правила. | ~ 2 недели |
| 1 | Реализация справочника | (модель, миграции, API, UI) с полной валидацией, интеграцией с TariffService, кэшированием, RBAC и поддержкой импорта. | ~5 недель |
| 2 | Интеграция с WEB и МП | Заявка на трансфер/такси создаётся из избранного маршрута в WEB и МП без повторного ручного ввода; стоимость выставляется сервером, предусмотрена динамическая смена при изменении маршрута. | ~3 недели |
| 3 | Реализация логики стоимости | Прозрачная история расчёта каждой поездки, автосравнение план/факт и эскалация при расхождении ×3, устойчивая интеграция с ExecutorService (retry, тайм-ауты). | ~3 недели |
| 4 | Отчётность | В реестрах добавлены поля «Поездка по маршруту», признак избранного, данные о расхождении; реализованы фильтры и экспорт в CSV, Excel, PDF. | ~2 недели |
| 5 | Тестирование | Нет критических дефектов, все критерии приёмки и граничные случаи из БТ подтверждены. | ~2 недели |
| 6 | Деплой, запуск и сопровождение | Решение в продуктивной среде с планом отката, бэкапом, мониторингом, алертами; передана документация и проведено обучение пользователей. | ~2 недели |

Итого: ~19 недель (около 5 месяцев) от старта разработки до продуктивного запуска

Детализация этапов

0. Анализ и проектирование.

- Детальный анализ требований, уточнение всех вопросов из БТ (раздел 14).

- Проектирование модели данных FavoriteRoute и расширение модели Order (favorite_route_id, original_fixed_cost, cost_variance_flag, is_favorite_trip).

- Определение и согласование всех REST API-контрактов (CRUD, prepopulate, выгрузка, интеграции).

- Проектирование интеграционных схем с TariffService и ExecutorService (включая обработку ошибок, тайм-аутов, retry-политику).

- Согласование ролей и прав доступа (RBAC).

- Определение стратегии кэширования результатов расчёта (TTL, инвалидация).

- Оценка необходимости массового импорта маршрутов (если потребуется проектирование импорта).

- Разработка плана тестирования (включая граничные случаи из БТ).

Результат: Полный пакет документации, утверждённый Заказчиком, готовый к разработке.

1. Реализация справочника

- Создание модели FavoriteRoute, выполнение миграции БД.

- Реализация CRUD API.

- Добавить валидации:

  - не более 10 адресов;

  - минимум 2 адреса в маршруте;

  - обязательное время ожидания при более чем 2 адресах;

  - фиксированная стоимость > 0;

  - корректные периоды действия;

  - права роли «Управляющий справочниками».

- Реализация интеграции с TariffService: обработка ошибок тарифного сервиса, кэширование результатов расчёта.

- Создать UI справочника: (список с пагинацией, модальное окно создания маршрута, расчёт маршрута, редактирование стоимости после расчёта (BR-05), удаление).

Результат: Пользователь с нужной ролью может создавать, просматривать и удалять маршруты, получать расчётные данные от тарифного сервиса.

2. Интеграция с WEB и мобильным приложением

- Реализовать WEB-виджет избранных маршрутов (список с адресами, километражем, временем ожидания, фиксированной ценой).

- Реализовать автозаполнение заявки (GET /favorite-routes/{id}/prepopulate).

- Интеграция виджета с API создания заявок: клиент передаёт только favorite_route_id, сервер самостоятельно устанавливает original_fixed_cost, is_favorite_trip (фиксируется при создании заявки).

- Логика переключения на динамический расчёт при изменении маршрута (инициируется на бэкенде на основе переданных точек).

- Аналогичная реализация для мобильного приложения (иконка, модальное окно, автозаполнение).

- Обеспечение идентичного поведения WEB и МП.

Результат: Заявка создаётся из избранного маршрута без ручного ввода данных, стоимость корректно фиксируется.

3. Реализация логики стоимости

- Расширение модели Order (добавлены поля) и миграции.

- При создании заявки через избранный маршрут - сохранение original_fixed_cost как текущей fixed_cost из справочника (для аудита).

- При неизменных параметрах маршрута - плановая стоимость = fixed_cost.

- При изменении маршрута (другие точки) - запуск динамического пересчёта (через стандартный тарифный расчёт).

- По завершении заявки - получение фактической стоимости от ExecutorService с обработкой ошибок (тайм-ауты, retry-логика, логирование).

- Сравнение плановой и фактической стоимости, установкаcost_variance_flag=true, если фактическая > плановой.

- При расхождении в 3 и более раза - установка специального флага для менеджера и инициация процесса согласования (уведомление, создание задачи).

- Сохранение исходной стоимости для всех случаев (аудит).

Результат: каждая поездка имеет прозрачную историю расчёта и причину возможного расхождения.

4. Отчётность

- Добавление в реестры полей favorite_route_name, is_favorite_trip и данных о расхождении (план/факт).

- Реализация API выгрузки (GET /reports/export) с поддержкой форматов CSV, Excel (.xlsx), PDF.

- Добавление фильтрации по is_favorite_trip .

- Обеспечение заполнения колонки «Поездка по маршруту» только для заказов, созданных через избранный маршрут.

- Проверка корректности данных в выгрузках (сверка с заказами).

Результат: Формирование полных отчётов с признаком избранного маршрута и данными о расхождениях.

5. Тестирование

- Провести модульные тесты моделей и бизнес-правил.

- Провести контрактные тесты API.

- Проверить интеграции с тарифным сервисом и сервисом исполнителя.

- Провести E2E-тесты WEB и МП.

- Проверить негативные сценарии:

  - 11 адресов;

  - 1 адрес / менее 2 точек маршрута;

  - отсутствие времени ожидания;

  - стоимость = 0 или отрицательная;

  - изменение маршрута;

  - превышение цены (в т.ч. расхождение ×3 и более);

  - истёкший срок действия маршрута (valid_to) или неактивный маршрут (is_active = false);

  - тайм-ауты и повторные запросы.

- Выполнить нагрузочное тестирование и оптимизацию.

- Устранить критические дефекты.

Результат: Функционал стабилен, все критерии приёмки и граничные сценарии пройдены.

6. Деплой и запуск

- Размещение кода и миграций в репозитории (с тегами релиза).

- Развёртывание на тестовом стенде, проведение приёмочного тестирования с Заказчиком.

- Подготовка плана отката и резервной копии БД.

- Промышленный деплой (поэтапно, с канареечным развёртыванием при возможности).

- Проверка ключевых сценариев после запуска (smoke-тесты).

- Настройка мониторинга и алертинга:

  - время ответа TariffService,

  - количество ошибок интеграций,

  - частота расхождений стоимости,

  - тайм-ауты ExecutorService.

- Создание пользовательской документации (инструкции для сотрудников, управляющих справочниками) и технической документации (для службы поддержки).

- Проведение обучения для ключевых пользователей (менеджеров, администраторов).

- Передача документации и прав сопровождения внутренней команде поддержки.

Результат: Решение работает в продуктивной среде, сопровождается мониторингом, пользователи обучены.