Дорожная карта проекта

Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

· Epic TRANSPORT-45584

Цель проекта

Сократить время коммуникации с клиентом Манжерок при заведении заявки на трансфер/такси и исключить ошибки расчёта и потерю маржи  за счёт справочника избранных маршрутов с фиксированной ценой вместо динамического расчёта по тарифной сетке.

Верхнеуровневая дорожная карта

Эпики, ключевые результаты и ориентировочные сроки исполнения.

| № п/п | Эпик | Ключевой результат | Длительность | Срок от старта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T01. Справочник избранных маршрутов | Управляющий справочниками создаёт, просматривает и удаляет избранные маршруты (до 10 адресов, ожидание между точками, фиксированная стоимость); км/время рассчитываются через TariffService. | ~5 недель | Недели 1–5 |
| 2 | T02. Виджет избранных маршрутов в WEB | Сотрудник видит виджет на главной странице WEB, выбирает маршрут и сервис, заявка на трансфер/такси автозаполняется и создаётся через POST /orders с фиксированной ценой. | ~3 недели | Недели 5–8 |
| 3 | T03. Виджет избранных маршрутов в МП | Аналогичный сценарий доступен в мобильном приложении сотрудника: иконка на главной + модальное окно с автозаполнением. | ~2 недели | Недели 8–10 |
| 4 | T04. Логика фиксации стоимости и расхождений | Система сравнивает плановую и фактическую стоимость (через ExecutorService), фиксирует расхождение флагом cost_variance_flag и сохраняет исходную цену для аудита. | ~4,5 недели | Недели 10–14,5 |
| 5 | T05. Реестры и выгрузка | В реестрах и выгрузках (CSV/Excel/PDF) появляется колонка «Поездка по маршруту» и признак «Избранный маршрут» для заявок, созданных через справочник. | ~2,5 недели | Недели 14,5–17 |
| 6 | QA и интеграционное тестирование | Подтверждены все критерии приёмки (п.12 БТ), пройден регресс по основным сценариям WEB, МП и КОРП_настроек. | ~2 недели | Недели 17–19 |
| 7 | Деплой и стабилизация | Функционал развёрнут в продуктивной среде, доступен пользователям; отслеживание инцидентов в первые дни эксплуатации. | ~1 неделя | Недели 19–20 |

Итого: ~20 недель (около 4,5–5 месяцев) от старта разработки до продуктивного релиза.

Открытые вопросы

Из БТ (п.14, «Приложение: Вопросы для уточнения»). до ответа на них объём и сроки эпиков T01 и T04 могут измениться.

| Вопрос | Влияние |
| --- | --- |
| Может ли сотрудник менять маршрут после автозаполнения, или только стоимость? | При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт. При изменении только стоимости — фиксированная стоимость сохраняется. |
| Поддерживает ли справочник почасовые тарифы (день/ночь)? | Реализовано через поля valid_from/valid_to с фиксацией ночь/день, время года, месяц. |
| Сколько маршрутов ожидается на старте? Нужен ли массовый импорт? | Требуется уточнение у бизнеса — влияет на объём T01.2 (API) и T01.3 (UI). |
| Фиксированная стоимость: включены ли платные дороги, парковка, ожидание? | Требуется уточнение у бизнеса. |
| Нужно ли разрешить корректировку маршрута (текущее требование — только удаление)? | Текущее требование: корректировка недоступна, только удаление. |
| Какие роли имеют доступ к созданию/удалению избранных маршрутов? | Требуется утверждение ролей и полномочий (в тексте БТ используется «Управляющий справочниками» / BR-04). |
| Должна ли сущность FavoriteRoute иметь поле service_class (эконом/комфорт) | Раздел 6 БТ описывает запись справочника, в которой содержится класс услуги: эконом/комфорт, но в модели данных T01.1 (FavoriteRoute) поля для класса услуги нет. |

Зависимости

Раздел сохранён из вашего черновика. Исправления выделены жёлтым.

По матрице зависимостей прямо сейчас можно взять в работу следующие задачи:

1. Аналитика и проектирование

Не имеет указанной блокирующей зависимости.

Состав работ:

анализ требований;

уточнение правил BR-04–BR-07 и BR-09–BR-11:

какие именно роли и права используются в системе;

что считается изменением маршрута;

какие поля обязательны;

на каком этапе фиксируется исходная цена;

как сравниваются плановая и фактическая стоимость;

когда и где устанавливается cost_variance_flag;

какие правила действуют при ошибках интеграций;

описание пользовательского сценария T02.3;

проектирование API и UML-диаграмм;

согласование интеграций с TariffService и ExecutorService;

подготовка критериев приёмки.

Особенно важно сразу включить в аналитику T02.3, чтобы зафиксировать контракт между WEB-виджетом и POST /orders.

2. T01.1 — модель данных FavoriteRoute

Также не имеет указанной входящей зависимости и может стартовать параллельно с аналитикой.

Состав работ:

определить структуру сущности;

описать поля маршрута, точек, ожидания, стоимости и периода действия;

подготовить ER-диаграмму;

разработать DDL-миграции;

описать ограничения и правила валидации.

Это базовая техническая задача, от результата которой далее зависят API, UI и интеграции.

T04.1 — расширение модели Order

В текущей матрице для неё не указана входящая зависимость, поэтому её также можно начать параллельно.

Состав работ:

добавить favorite_route_id;

добавить original_fixed_cost;

добавить cost_variance_flag;

добавить is_favorite_trip;

определить внешнюю связь с FavoriteRoute;

согласовать правила сохранения исходной фиксированной стоимости.

Есть важное условие: структуру лучше реализовывать после согласования контракта T02.3, но технически эти работы могут идти одновременно при наличии общей аналитики.

Порядок запуска

Можно начать

Аналитика и проектирование сквозного сценария.

T01.1 — проектирование модели FavoriteRoute.

T04.1 — расширение модели Order.

Первые две задачи можно выполнять параллельно. T04.1 также можно запустить параллельно, если команда уже согласовала названия и типы новых полей.

Следующий поток после T01.1

T01.2 — CRUD API маршрутов.

T01.4 — интеграция с TariffService.

T01.3 — UI справочника.

Для T01.3 нужен T01.2, T01.4 также указан как зависимый от модели T01.1.

Следующий поток после T01.2

WEB-виджет T02.

T02.2 — API автозаполнения:

GET /favorite-routes/{id}/prepopulate;

автозаполнение формы (адреса, дата, время, цель).

T02.3 — интеграция с созданием заявки:

передача favorite_route_id;

передача original_fixed_cost в POST /orders.

После T04.1

T04.2 — логика фиксации стоимости и расхождений.

T04.3 — интеграция с ExecutorService.

T05.1 — изменения в отчётности.

T05.2 — API экспорта отчётов стартует не сразу после T04.1, а после завершения T05.1 (по матрице зависимостей: T05.1 → T05.2).

После готовности backend-контуров

T03 — мобильное приложение.

QA и интеграционное тестирование.

Деплой.

Итоговый список задач, доступных прямо сейчас

| Приоритет | Задача | Можно начать сейчас |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и проектирование | Да |
| 2 | T01.1 — модель FavoriteRoute | Да |
| 3 | T04.1 — расширение модели Order | Да, параллельно |
| 4 | Уточнение и проектирование T02.3 | Да, в составе аналитики |

Не следует начинать прямо сейчас: T01.2, T01.3, T01.4, T02.3 в части реализации, T04.2, T04.3, T05.1 и T05.2 — они требуют результатов базовых моделей или API.

При этом в карте не указаны входящие зависимости для общих работ по обработке данных, агрегации, нормализации и временным рядам. Поэтому их нельзя уверенно включить в список независимых задач без дополнительного уточнения их связи с проектом фиксированных маршрутов.