Этапы работ: исправленная версия

Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

Исправления и дополнения выделены жёлтым

Сводная таблица

| № | Этап | Ключевой результат | Длительность | Срок от старта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация справочника | Работающий CRUD-справочник маршрутов (модель, миграции, API, UI) с полным набором валидаций и интеграцией с TariffService. | ~5 недель | Недели 1–5 |
| 2 | Интеграция с WEB и МП | Заявка на трансфер/такси создаётся из избранного маршрута в WEB и МП без повторного ручного ввода; стоимость выставляет сервер. | ~5 недель | Недели 5–10 |
| 3 | Реализация логики стоимости | Прозрачная история расчёта каждой поездки, автосравнение план/факт и эскалация к менеджеру при расхождении ×3 и более. | ~4,5 недели | Недели 10–14,5 |
| 4 | Отчётность | В реестрах и выгрузках видно название маршрута, признак «Избранный маршрут» и данные о расхождении, с фильтром и экспортом. | ~3 недели | Недели 14,5–17,5 |
| 5 | Тестирование | Нет критических дефектов, все критерии приёмки и граничные случаи из БТ подтверждены. | ~2 недели | Недели 17,5–19,5 |
| 6 | Деплой и запуск | Функционал в проде с планом отката и бэкапом, мониторингом и переданной документацией сопровождения. | ~1,5 недели | Недели 19,5–21 |

Итого: ~21 неделя (около 5 месяцев) от старта разработки до продуктивного запуска, при команде 1 backend + 1 frontend.

Детализация этапов

1. Реализация справочника

- Создать модель FavoriteRoute.

- Выполнить миграции базы данных.

- Реализовать CRUD API.

- Добавить валидации:

  - не более 10 адресов;

  - минимум 2 адреса в маршруте;

  - обязательное время ожидания при более чем 2 адресах;

  - фиксированная стоимость > 0;?

  - корректные периоды действия;

  - права роли «Управляющий справочниками»;

  - возможность изменения стоимости маршрута после расчёта.

- Реализовать интеграцию с TariffService.

- Добавить кэширование результатов расчёта, обработка ошибок тарифного сервиса.

- Создать UI справочника: модальное окно создания маршрута, отображение (км, время, расчетная стоимость, ввод стоимости), список маршрутов.

Результат: пользователь с ролью «Управляющий справочниками» может создать и использовать корректный маршрут из справочника.

2. Интеграция с WEB и мобильным приложением

- Реализовать WEB-виджет избранных маршрутов.

- Добавить отображение адресов, километража, ожидания и фиксированной цены.

- Реализовать автозаполнение заявки (GET /favorite-routes/{id}/prepopulate).

- Клиент передаёт в заказ только favorite_route_id; original_fixed_cost и is_favorite_trip сервер выставляет сам по справочнику, а не принимает от клиента.

- Переход на динамический расчёт при изменении маршрута по точкам инициируется на бэкенде, а не отдельным действием фронта.

- Реализовать аналогичный сценарий в МП.

- Проверить одинаковое поведение WEB и МП.

Контрольная точка: заявка создаётся из избранного маршрута без повторного ручного ввода данных.

3. Реализация логики стоимости

- Расширить модель Order.

- Сохранять исходную цену из справочника неизменяемой для аудита.

- При неизменённых параметрах использовать фиксированную стоимость.

- При изменении маршрута запускать динамический пересчёт.

- Сравнивать плановую и фактическую стоимость.

- Устанавливать cost_variance_flag, если фактическая стоимость выше плановой.

- При расхождении ×3 и более — устанавливать флаг для менеджера и запускать процесс согласования (БТ, п.9.3).

- Добавить обработку EXECUTOR_API_ERROR, EXECUTOR_TIMEOUT и временных сбоев через retry-логику.

Результат: каждая поездка имеет прозрачную историю расчёта и причину возможного расхождения.

4. Отчётность

- Добавить favorite_route_name в реестры.

- Добавить is_favorite_trip и данные о расхождении.

- Реализовать фильтр по избранным маршрутам.

- Проверить экспорт в CSV, XLSX и PDF.

- Сверить данные отчётов с данными заказов.

Обратите внимание: пункт «данные о расхождении» расширяет исходную оценку T05.1 (5 SP по декомпозиции) — это разумное дополнение, но объём работ по этому этапу больше, чем в первоначальной оценке; срок ниже уже учитывает этот буфер.

5. Тестирование

- Провести модульные тесты моделей и бизнес-правил.

- Провести контрактные тесты API.

- Проверить интеграции с тарифным сервисом и сервисом исполнителя.

- Провести E2E-тесты WEB и МП.

- Проверить негативные сценарии:

  - 11 адресов;

  - 1 адрес / менее 2 точек маршрута;

  - отсутствие времени ожидания;

  - стоимость = 0 или отрицательная;

  - изменение маршрута;

  - превышение цены (в т.ч. расхождение ×3 и более);

  - истёкший срок действия маршрута (valid_to) или неактивный маршрут (is_active = false);

  - тайм-ауты и повторные запросы.

- Выполнить нагрузочное тестирование и оптимизацию.

- Устранить критические дефекты.

Критерий выхода: нет критических и блокирующих дефектов, все критерии приёмки выполнены.

6. Деплой и запуск

- Разместить код и миграции в репозитории.

- Развернуть решение на тестовом сервере.

- Провести приёмочное тестирование.

- Подготовить план отката и резервную копию.

- Выполнить промышленный деплой.

- Проверить ключевые пользовательские сценарии после запуска.

- Организовать мониторинг ошибок, тайм-аутов и расхождений стоимости.

- Передать документацию и инструкции сопровождения.

Контрольные показатели

Список сохранён без изменений по составу. Ни у одной метрики нет целевого значения или базовой линии — без цифр это набор для дашборда, а не критерии успеха; таргеты стоит согласовать с бизнесом отдельно.

- доля заявок, созданных через избранные маршруты;

- среднее время оформления заявки;

- количество ошибок ручного расчёта;

- количество поездок с расхождением стоимости;

- сумма потерянной или сохранённой маржи;

- количество ошибок TariffService и ExecutorService;

- время ответа API и процент успешных запросов.

О сроках

В исходном тексте зафиксировано: сумма трудозатрат по этапам даёт около 38 рабочих дней без учёта параллельных работ, промышленный запуск обозначен как Т+36 рабочих дней — то есть расхождение видно даже внутри самого документа.

Это фиксирует только внутреннюю нестыковку идеализированной оценки, а не пересчёт под фактический состав команды. При команде 1 backend + 1 frontend (см. сводную таблицу выше) реалистичный срок — ~21 неделя (~105 рабочих дней), то есть примерно втрое больше документных 36–38 р.д. Если это предупреждение пойдёт стейкхолдерам как финальное, стоит указывать обе цифры, а не только «38 против 36».